# Casebook — Plano de Sprints do MVP

Sep 23, 2026 · @Someone

## Premissas

O MVP sai em 9 sprints (~17 semanas) a um ritmo de 12–15h por semana. Cada sprint termina com algo publicável de ponta a ponta — não existe sprint só de infra.

- Cadência: sprints de 2 semanas; a Sprint 0 tem 1 semana.

- Ordem: imagem antes de vídeo. O pipeline de imagem prova a arquitetura inteira (outbox, fila, worker, derivativos) com o caso mais barato de debugar; vídeo reaproveita tudo no fim.

- Definição de pronto (vale para toda sprint): roda em docker compose up, tem trace no SigNoz, typecheck e lint passando no CI, e erros em problem+json com trace_id.

- Teste com usuários: a partir da Sprint 4 o produto já é usável; é o ponto de colocar 2–3 amigos para testar.

| Sprint | Tema | Duração | Entrega visível |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Fundação | 1 sem | Hello-world tracado de ponta a ponta |
| 1 | Auth + perfil | 2 sem | Cadastro, login, edição de perfil |
| 2 | Pipeline de imagem | 2 sem | Upload com derivativos e paleta em tempo real |
| 3 | Builder | 2 sem | Projeto montado com blocos reordenáveis |
| 4 | Publish + página pública | 2 sem | Link público compartilhável |
| 5 | Preview fiel | 1–2 sem | Preview mobile com tempo estimado de carga |
| 6 | Vídeo — encode | 2 sem | HLS gerado com alvo de SSIM |
| 7 | Vídeo — entrega | 2 sem | Bloco de vídeo tocando na página pública |
| 8 | Deploy | 2 sem | Casebook em produção na VPS |

## Sprint 0 — Fundação (1 semana)

Objetivo: pnpm i && docker compose up sobe o ambiente inteiro e um GET /health aparece tracado no SigNoz.

Estrutura do monorepo

| Pacote | Conteúdo |
| --- | --- |
| apps/web | Next.js 15 (App Router, output standalone) |
| apps/api | NestJS + Fastify adapter |
| apps/worker-image | Node + sharp + BullMQ |
| apps/worker-video | Python 3.12 + bullmq + PyAV (só esqueleto nesta sprint) |
| packages/contracts | Schemas Zod compartilhados (props de bloco, DTOs, payloads de job) |
| packages/db | Schema Drizzle, migrations, cliente |
| packages/renderer | Componentes de bloco usados pelo preview e pela página pública |
| packages/config | tsconfig, eslint, prettier base |

Tarefas

- ☐ pnpm workspaces + Turborepo com pipelines build, lint, typecheck, test

- ☐ docker-compose.dev.yml com Postgres 16, Redis 7 (noeviction), MinIO e SigNoz

- ☐ Container minio-init com mc criando os buckets casebook-originals (privado) e casebook-media (público)

- ☐ Schema Drizzle das 11 tabelas do DDL, incluindo índice parcial, enums nativos e ON DELETE RESTRICT em block_media

- ☐ drizzle-kit generate + primeira migration revisada à mão

- ☐ DatabaseModule global no Nest com provider DB

- ☐ SDK OpenTelemetry no Nest (auto-instrumentação de HTTP, pg e ioredis) exportando para o collector

- ☐ ExceptionFilter global emitindo RFC 9457 com trace_id

- ☐ Validação de env com Zod em cada app (falha no boot se faltar variável)

- ☐ Dockerfiles multi-stage para os 4 apps

- ☐ GitHub Actions: lint + typecheck + build de imagens em todo PR

Critério de pronto: clone limpo → ambiente de pé em menos de 5 minutos → trace do /health visível com spans de HTTP e de query no Postgres.

Armadilha: não adiar o OTel. Instrumentar depois nunca acontece, e o trace atravessando a fila (Sprint 2) depende dessa base.

## Sprint 1 — Auth + perfil (2 semanas)

Objetivo: um usuário se cadastra, loga, mantém sessão com refresh rotativo e edita o perfil público.

Backend

- ☐ Hash com argon2id (memory 64MB, iterations 3, parallelism 1)

- ☐ POST /auth/signup, /login, /refresh, /logout

- ☐ Access token JWT de 15 min, mantido em memória no client

- ☐ Refresh token opaco (32 bytes) em cookie httpOnly; Secure; SameSite=Lax, salvo hasheado (SHA-256) no banco

- ☐ Rotação a cada refresh com family_id: reuso de token já rotacionado revoga a família inteira

- ☐ AuthGuard global + @Public() + @CurrentUser()

- ☐ Rate limit no Redis (db 1): 5 tentativas de login por IP+email a cada 15 min

- ☐ GET /me e PATCH /me/profile (handle único, nome, bio, links, especialidades)

- ☐ Validação de handle: regex, lista de reservados (api, admin, u, app…), case-insensitive via índice em lower(handle)

- ☐ Registro em audit_log para login, logout e reuso detectado

Frontend

- ☐ Telas de cadastro e login (fluxo 1 dos mocks)

- ☐ Cliente HTTP com refresh automático em 401 e fila de requisições pendentes durante o refresh

- ☐ middleware.ts do Next protegendo /(app)

- ☐ App shell: navegação, menu de conta, estado vazio

- ☐ Tela de edição de perfil

Testes

- ☐ Integração do fluxo de refresh e da detecção de reuso contra Postgres real (Testcontainers)

Critério de pronto: fluxo completo no browser; roubar um refresh já usado derruba a sessão do usuário legítimo; todo 401/409/429 volta em problem+json.

Armadilha: refresh em paralelo. Duas abas pedindo refresh ao mesmo tempo disparam falso positivo de reuso. Resolva com janela de graça de ~10s em que o token anterior ainda devolve o mesmo par novo.

## Sprint 2 — Upload + pipeline de imagem (2 semanas)

Objetivo: subir uma foto e ver derivativos e paleta prontos em tempo real, com um único trace_id do clique ao arquivo no bucket. É a sprint mais importante do MVP: ela prova a arquitetura inteira.

flowchart LR
  B[Browser] -->|presigned multipart| S3[(MinIO / R2)]
  B -->|complete| API[API Nest]
  API -->|tx: state + outbox| PG[(Postgres)]
  PG -->|NOTIFY| R[Outbox relay]
  R -->|enqueue| Q[(Redis / BullMQ)]
  Q --> W[Worker imagem]
  W -->|derivativos| S3
  W -->|ready + paleta| PG
  API -->|SSE| B

O outbox garante que nenhum upload confirmado fica sem job, mesmo se o Redis cair entre o commit e o enqueue.

Upload

- ☐ POST /media/uploads → valida MIME/tamanho, cria media_asset em pending e devolve URLs presigned por parte (partes de 10MB)

- ☐ Upload direto do browser com progresso por parte e retry por parte

- ☐ POST /media/:id/complete → CompleteMultipartUpload + transação (state='uploaded', insert em outbox_events, pg_notify)

- ☐ Job de limpeza de multipart abandonado (> 24h)

Outbox relay

- ☐ Processo dedicado com LISTEN outbox + poll de fallback a cada 5s

- ☐ SELECT … FOR UPDATE SKIP LOCKED em lote, publica no BullMQ com jobId = event.id (idempotência) e marca dispatched_at

- ☐ traceparent injetado no payload do job

Worker de imagem

- ☐ Consumo da fila image com concorrência 4, contexto OTel reconstruído do payload

- ☐ Normalização: EXIF orientation aplicado, perfil de cor convertido para sRGB, metadados sensíveis (GPS) removidos

- ☐ Derivativos AVIF / WebP / JPEG em 320, 640, 1024, 1600 e 2400px (sem upscale)

- ☐ Paleta: resize 100px → k-means (k=6) em Lab → ratio + contraste WCAG contra branco e preto → suggested bg/fg/accent

- ☐ Grava media_derivatives, palette e state='ready'; falha vai para failed com motivo legível

Tempo real e UI

- ☐ GET /media/events (SSE) alimentado por Redis pub/sub, filtrado por usuário

- ☐ Biblioteca de mídia: grid, estados (enviando / processando / pronto / falhou), retry, detalhes técnicos (RF-LIB-4)

- ☐ Soft delete bloqueado se a mídia estiver em uso por um bloco

Critério de pronto: o trace upload.complete → outbox.relay → queue.enqueue → worker.process → derivative.upload aparece inteiro no SigNoz; derrubar o Redis durante um upload não perde o job.

Armadilha: o BullMQ não propaga contexto OTel sozinho. Sem o traceparent no payload, o trace quebra em dois e a principal demonstração técnica da sprint some.

## Sprint 3 — Builder (2 semanas)

Objetivo: montar um projeto com os 9 tipos de bloco, reordenar arrastando, recarregar a página e encontrar tudo exatamente como estava.

Contratos

- ☐ Discriminated union Zod em packages/contracts para cover, text, image, gallery_grid, fullbleed, split, carousel, video, spacer, todos com schema_version: 1

- ☐ Mesmo schema validando no autosave do client e no PATCH /blocks/:id

- ☐ Tipo do JSONB no Drizzle via $type<BlockProps>()

Projetos e blocos (API)

- ☐ CRUD de projeto com slug único por usuário (índice parcial ignora soft-deleted)

- ☐ POST /projects/:id/blocks, PATCH /blocks/:id, DELETE, POST /blocks/:id/duplicate

- ☐ POST /blocks/:id/move recebendo o rank já calculado; 1 UPDATE

- ☐ Rebalanceamento dos ranks do projeto quando o comprimento passa de 32 chars (transação única)

- ☐ version no projeto: todo write exige If-Match, conflito devolve 409 com a versão atual

- ☐ Associação de mídia em block_media com role, position e crop normalizado 0..1

Builder (front)

- ☐ Layout de 3 colunas dos mocks: paleta de blocos, canvas, painel de propriedades

- ☐ Reordenação com dnd-kit; rank calculado entre vizinhos no client e aplicado de forma otimista

- ☐ Store Zustand do documento com histórico (undo/redo, limite de 100 passos)

- ☐ Autosave com debounce de 2s e indicador salvo/salvando/erro

- ☐ UI de conflito 409: recarregar versão do servidor ou sobrescrever

- ☐ Seletor de mídia reaproveitando a biblioteca da Sprint 2

- ☐ Editor de crop por bloco

Testes

- ☐ Property-based test do LexoRank (fast-check): mil inserções aleatórias mantêm ordem total

Critério de pronto: projeto com 10+ blocos, reordenado várias vezes, sobrevive a reload e a duas abas editando (a segunda recebe o 409 e se recupera).

Armadilha: undo/redo e autosave brigam. Trate o histórico como fonte de verdade local e deixe o autosave só persistir o estado atual — nunca sincronize o histórico com o servidor.

## Sprint 4 — Publish + página pública (2 semanas)

Objetivo: gerar um link público rápido no celular, servido a partir de um snapshot imutável. Ao fim desta sprint o Casebook já é usável por um amigo.

Publicação

- ☐ POST /projects/:id/publish → resolve blocos + derivativos + paleta num document JSONB self-contained em project_versions

- ☐ Bloqueio se algum bloco referencia mídia fora de ready (RF-BLD-7), com lista dos blocos problemáticos

- ☐ unpublish, GET /versions e revert/:versionId (copia o snapshot de volta ao rascunho)

- ☐ Invalidação do cache do Next por tag no publish/unpublish

Renderer compartilhado

- ☐ packages/renderer com um componente por tipo de bloco, despachado por type + schema_version

- ☐ Mesma árvore renderizando rascunho (preview) e snapshot (público)

- ☐ <picture> AVIF → WebP → JPEG com srcset/sizes por layout de bloco

- ☐ loading="lazy" fora da primeira dobra, fetchpriority="high" na capa

- ☐ width/height explícitos em toda imagem (CLS zero)

- ☐ Paleta em CSS custom properties, com override manual salvo no projeto

Rotas públicas

- ☐ /u/:handle → grid de projetos publicados

- ☐ /u/:handle/:slug → RSC, ETag = version_id, Cache-Control público

- ☐ Meta OG/Twitter por projeto usando o derivativo 1200px da capa

- ☐ 404 próprio para handle ou slug inexistente

Critério de pronto: Lighthouse mobile ≥ 90 em performance numa página com 20 imagens; publicar de novo muda o ETag e o conteúdo sem precisar limpar cache.

Armadilha: o snapshot precisa ser realmente self-contained. Se o renderer público consultar media_assets em tempo de request, deletar uma mídia quebra uma página já publicada — exatamente o que a imutabilidade deveria impedir.

## Sprint 5 — Preview fiel (1–2 semanas)

Objetivo: o usuário vê antes de publicar como a página fica no celular, quanto pesa e quanto demora a carregar — com números determinísticos, não simulação de rede no browser.

- ☐ Toggle desktop/mobile renderizando o mesmo packages/renderer num iframe com largura fixa (1440px / 390px)

- ☐ GET /projects/:id/preview-budget?viewport=mobile → para cada imagem, escolhe o derivativo que o srcset/sizes selecionaria naquele viewport e soma os bytes

- ☐ Separação primeira dobra vs. resto da página

- ☐ Estimativa de tempo contra perfis fixos: 4G lento (1.6 Mbps, RTT 150ms) e Wi-Fi (20 Mbps, RTT 30ms)

- ☐ Aviso de corte: se o crop de um bloco no aspect ratio mobile esconde mais de 25% da imagem, destaca o bloco

- ☐ Aviso de peso: página mobile acima de 3MB na primeira dobra

- ☐ Painel de avisos clicável levando ao bloco no builder

Critério de pronto: o tempo estimado para 4G lento fica dentro de ±20% de uma medição real com throttling do Chrome DevTools na mesma página.

Armadilha: a lógica de escolha de derivativo precisa ser a mesma do renderer. Extraia a função que monta srcset/sizes para packages/renderer e use-a nos dois lugares, senão o orçamento mente.

Se o prazo apertar, esta é a sprint que pode encolher: o toggle desktop/mobile sozinho já entrega metade do valor.

## Sprints 6–7 — Vídeo (4 semanas)

Vídeo entra por último de propósito: reaproveita upload, outbox, fila, SSE, renderer e publicação. O que é novo é só o worker Python e o player.

stateDiagram-v2
  [*] --> uploaded
  uploaded --> probing
  probing --> analyzing
  analyzing --> encoding
  encoding --> packaging
  packaging --> ready
  probing --> failed
  encoding --> failed
  failed --> uploaded: retry

### Sprint 6 — Encode

Objetivo: um upload de vídeo vira um HLS multi-resolução com qualidade alvo por SSIM, com progresso ao vivo.

- ☐ Worker Python com bullmq oficial, concorrência 1, lockDuration de 15 min com renovação

- ☐ Probe com PyAV: resolução, fps, duração, codec, HDR/SDR, rotação

- ☐ Ladder adaptativo à fonte: 360p@800k, 540p@1400k, 720p@2800k, 1080p@5000k, 1440p@9000k (só se a fonte ≥ 1440p)

- ☐ H.264 High, GOP fixo de 2s alinhado entre renditions, segmentos de 4s

- ☐ Busca de CRF: encode de 3 trechos de 5s → SSIM com scikit-image contra a fonte → binary search até SSIM ≥ 0.97, com cap de bitrate da ladder

- ☐ Cache do CRF resolvido por (resolução, complexidade estimada)

- ☐ Poster: amostra 30 frames, escolhe o de maior nitidez (variância do Laplaciano) evitando frames escuros

- ☐ Progresso via -progress pipe:1 → banco → Redis pub/sub → SSE existente

- ☐ Upload de segmentos e master.m3u8 para casebook-media

- ☐ OTel Python reconstruindo contexto do traceparent do job

Critério de pronto: vídeo 1080p de 2 min processado em menos de 10 min na máquina de dev, com trace contínuo desde o upload.

### Sprint 7 — Entrega

Objetivo: o bloco de vídeo funciona no builder e na página pública, em qualquer browser.

- ☐ Bloco video no builder com escolha de poster (automático ou frame manual)

- ☐ Player: HLS nativo no Safari, hls.js carregado sob demanda no resto

- ☐ Sem autoplay com som; autoplay mudo opcional para loops curtos

- ☐ Seleção de rendition inicial pela largura do bloco, não pela tela

- ☐ Download do master original por URL presigned de curta duração (opt-in do autor)

- ☐ Falha de encode com motivo legível na UI (codec não suportado, arquivo corrompido, duração acima do limite)

- ☐ Preview-budget da Sprint 5 contando o poster e o primeiro segmento

Critério de pronto: vídeo publicado toca em Safari iOS, Chrome Android e Firefox desktop, trocando de rendition ao mudar o throttling.

Armadilha: iteração lenta em dev. Mantenha uma pasta de 5 vídeos de teste curtos (10–20s, variando resolução, HDR, rotação e VFR) e só use vídeo longo no teste final.

## Sprint 8 — Deploy (2 semanas)

Objetivo: Casebook em produção em duas VPS Hetzner, com deploy automático, TLS, backup e observabilidade.

| Máquina | Plano | Serviços |
| --- | --- | --- |
| casebook-app | CPX21 (3 vCPU, 4GB) | Caddy, Next, API, outbox relay, Postgres, Redis |
| casebook-worker | CPX41 (8 vCPU, 16GB) | Worker de imagem, worker de vídeo, SigNoz |

Infra

- ☐ Provisionamento com usuário não-root, SSH só por chave, ufw liberando 22/80/443

- ☐ Rede privada Hetzner entre as duas máquinas; Redis e Postgres escutando só nela

- ☐ Cloudflare R2 com os dois buckets e domínio cdn.casebook.app no bucket público

- ☐ CORS do bucket de originais restrito ao domínio do app

- ☐ docker-compose.prod.yml por máquina, com restart: unless-stopped e healthchecks

- ☐ Caddy com TLS automático e headers de segurança (HSTS, CSP básica)

Entrega contínua

- ☐ GitHub Actions: build das imagens com tag do commit → push no GHCR

- ☐ Job de deploy por SSH: docker compose pull && up -d, migrations rodando antes da API subir

- ☐ Rollback documentado: redeploy da tag anterior

Operação

- ☐ pg_dump diário para o R2 com retenção de 30 dias

- ☐ Teste de restore do backup numa máquina limpa (sem isso o backup não existe)

- ☐ Alertas no SigNoz: taxa de erro 5xx, fila video com jobs parados, disco acima de 80%

- ☐ Secrets fora do repo (.env no servidor com permissão 600)

Critério de pronto: um merge na main chega em produção sem intervenção manual; um amigo cria conta, sobe foto e vídeo e publica um projeto na URL real.

## Riscos e cortes possíveis

As Sprints 2 e 6 são as mais prováveis de estourar: a 2 junta presigned multipart, outbox e SSE pela primeira vez; a 6 tem iteração lenta por causa do tempo de encode.

| Risco | Sprint | Mitigação | Corte se apertar |
| --- | --- | --- | --- |
| Outbox + SSE + multipart juntos | 2 | Fazer upload simples (PUT único) primeiro, multipart depois | Multipart só para arquivos acima de 50MB |
| Busca de CRF por SSIM lenta em dev | 6 | Trechos de amostra curtos e cache de CRF | CRF fixo por resolução no MVP, SSIM entra depois |
| Conflito undo/redo × autosave | 3 | Histórico só local | Undo limitado à sessão atual |
| Estimativa de carga imprecisa | 5 | Função de srcset compartilhada | Só toggle desktop/mobile + peso em MB |
| Codecs e VFR exóticos de câmera | 6–7 | Pasta de vídeos de teste variados | Rejeitar com mensagem clara em vez de suportar |

## Fase 2 (fora do MVP)

- Discovery com filtros por papel na produção, formato e equipamento (Postgres full-text; Meilisearch se a busca facetada exigir)

- Showreel automático com detecção de cena (PySceneDetect)

- Transparência de moderação: motivo explícito e histórico visível para toda ação sobre a conta

- Social: seguir, apreciar, coleções